## Folha1
|  |  | Primeira fase | Segunda Fase | Segunda/Terceira fase | Terceira fase
| Etapas | Atividades | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro
Preparação | Abertura do projeto | Começo do projeto de do pensamento do mesmo
Deselvolvimento inicial para saber as dificuldades
| Proposta | Apresentação do projeto ao coordenador
| Preparação softwares | Pesquisa sobre Softwares e ferramentas para o projeto
Desenvolvimento | Configuração do servidor | Planificação do projeto
Planificação da base de dados
Configuração da bases de dados
Criação dos utilizadores da base de dados
Instalação dos Softwares e ferramentas (wordpress)
Configuração do WebSite estéticamente
Migração de um servidor para outro
| Desenvolvimento dos formulários | Deselvolvimento do formulário (HTML/PHP)
Deselvolvimento do Login (HTML/PHP)
Deselvolvimento do Sign-up (HTML/PHP)
Encriptar as palavras-passes
| Desenvolvimento do relatório | Desenvolver o relatório
| XAMMP | Pesquisa sobre XAMMP
Configuração do XAMMP em ambiente virtual
Configuração do XAMMP e coloca-lo em prática
| Ecommerce | Configuração do Ecommerce no servidor
| Reuniões de apoio e de avaliação | Reuniões de apoio e de avaliação
Apresentação | Apresentação do projeto | Preparação
Apresententação